**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zapytania jest kompleksowa obsługa wydarzenia Gala Eduinspiracje - nagłośnienie, oświetlenie, multimedia i scenografia przestrzeni (produkcja i obsługa techniczna)

**I. OGÓLNA CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA**

**Miejsce wydarzenia:**

Zamek Ujazdowski, Jazdów 2, 00-467 Warszawa

Planowana liczba gości: 200 osób

**Termin wykonania zamówienia:**

Montaż: 03 grudnia 2019 r., godz. 04:00 do 03 grudnia 2019 r., godz. 16:00

Realizacja: 03 grudnia 2019 r., godz. 15:00-15:45 (próby), 16:00-22:30 (realizacja wydarzenia)

Demontaż: 03 grudnia 2019 r., godz. 22:30-00:30

**II. OBOWIĄZKI WYKONAWCY**

**Tabela specyfikacji**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Przedmiot zamówienia** | **Wymagania techniczne** | **Opis czynności dotyczących realizacji usługi** |
| Scena  | * Wielkość: scena o wymiarach: 12x3 x0,6 m ze schodkami (3 schodki) oraz podest na diodę o wymiarach 6 x 3 m;
* Scena techniczna 12 x 1 m;
* Obicie sceny: hips biały;
* Zastawka z policanvas 3 x 3 m – 2 szt.
 | Montaż, realizacja, demontaż |
| Oświetlenie sceny | * Oświetlenie profilowe sceny głównej, oświetlenie mówców oraz koncertowe, w tym dimmery.
 |  Montaż, realizacja, demontaż |
| Oświetlenie przestrzeni | * Oświetlenie architektoniczne dziedzińca, rejestracji oraz krużganków (catering) np. LED
* Oświetlenie ruchome typu WASH/BEAM/SPOT na dziedzińcu– min. 10 szt.
* Oświetlenie architektoniczne na zewnątrz np. LED, oświetlenie typu GOBO 3 szt.

*Informacja: Zamek Ujazdowski zapewnia dostęp do krat będących na dziedzińcu.* | Montaż, realizacja, demontaż |
| Nagłośnienie wydarzenia | * Nagłośnienie dziedzińca: nagłośnienie mówców, w tym mikser audio cyfrowy pro.
* Mikrofony**:** mikrofon bezprzewodowy 3 szt., mikrofon nagłowny 2 szt., mikrofon na szyjce długi (do mównicy).
* Odsłuchy
 | Montaż, realizacja, demontaż |
| Multimedia | * Ekran: dioda 6 x 3 m.
* Mikser wideo: podział na podglądach; Ekran główny – podział obrazu na kilka części z różnych źródeł.
* Przełącznik prezentacyjny dual.
* Ekran LCD FULL HD min. 50 cali- podgląd na scenie – 1 szt.
* Kostka dziennikarska
 | Montaż, realizacja, demontaż |
| Organizacja techniczna koncertu | Oświetlenie, nagłośnienie, backline oraz organizacja zgodna z Riderem Technicznym koncertu będącym **załącznikiem nr 1 do OPZ** | Montaż, realizacja, demontaż |
| Studio telewizyjne | * Podest 4x4x0,3 obity wykładziną zieloną
* Ścianka z policanvas 4 x 3 m – 2 szt.
* Reflektor 1 szt.
 | Montaż, realizacja, demontaż |
| Scenografia przestrzeni | * Wyklejenie szyby drzwi wejściowych wg nadesłanego projektu. Naklejki transparentne, wycinane (nie klejone w całości). Wymiar drzwi: 1,28x2,27 m
* Produkcja 6 winderów wg projektu zamawiającego.
* Flagi podwieszane na kracie (linka) wg projektu zamawiającego, wymiary: 1,5 m x 2,5 m – 9 szt.
* Wykładzina zielona – 100 m2

*Projekty szyby, flag zostaną dostarczone przez zamawiającego najwcześniej w środę 26.11.2019 r.* | Montaż, realizacja, demontaż |
| Obsługa Techniczna | Zapewnienie odpowiedniej liczby obsługi technicznej do montażu, realizacji i demontażu powyższych usług w wyznaczonych godzinach.  |  |
| Wizja lokalna | Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną i potwierdzi wymiary projektów flag.  |  |
| Materiały i  wykonawstwo | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca używał materiałów trudnopalnych (atesty), montaż i demontaż zgodny z zasadami BHP. |  |