Opis przedmiotu zamówienia

- Informacja ogólna

  - Przedmiotem zamówienia jest kampania promocyjno-informacyjna dotycząca konkursu Selfie+ 2020, zwanego dalej „Selfie+”.

  - Celem konkursu jest:

    - Wyróżnienie najciekawszych zdjęć prezentujących działania projektowe w ramach programu Erasmus+, programu PO WER oraz programów Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży i Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży.

    - Promowanie platformy Selfie+ jako narzędzia służącego do wymiany doświadczeń i promocji dobrych praktyk wśród beneficjentów instytucjonalnych programów zarządzanych przez Fundacje Rozwoju Systemu Edukacji.

    - Wspieranie rozwoju polityki w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży, kultury i sportu poprzez upowszechnianie działań uczestników instytucjonalnych w ramach projektów edukacyjnych.

- Grupa docelowe

Grupą docelową konkursu są beneficjenci instytucjonalni programu Erasmus+, programu PO WER, Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży oraz Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

- Wytyczne do kampanii

  - Wykonawca:

    - będzie realizować kampanię w oparciu o spójną komunikację przekazującą główne komunikaty do wszystkich grup wpisujących się w grupę docelową. Główne komunikaty:

- Selfie+ - platforma przeznaczona do prezentacji zdjęć dokumentujących działania projektowe finansowane przez FRSE w ramach programów Erasmus+, programu PO WER oraz programów Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży i Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży.

    - uzupełni główne komunikaty przekazami dedykowanymi poszczególnym kategoriom grup docelowych (programy prowadzone przez FRSE) zgodnie z zakresem ich zainteresowań;

    - wykorzysta materiały z poprzednich edycji konkursu.

  - Celem działań promocyjnych będzie:

    - Generowanie wartościowego ruchu z kampanii na stronę www.selfieplus.frse.org.pl – wykorzystane zostaną narzędzia wpływające na liczbę wejść na stronę (kliknięcia);

    - Zwiększenie liczby zdjęć zarejestrowanych na platformie www.selfieplus.frse.org.pl   - wykorzystane zostaną narzędzia wpływające na wzrost liczby zarejestrowanych beneficjentów;

    - Budowanie świadomości istnienia i roli platformy i konkursu Selfie+ wśród grupy docelowej - wykorzystane zostaną narzędzia zapewniające szeroki zasięg (UU) dla grupy docelowej określonych w pkt. 2.

  - Termin realizacji działań promocyjnych: od dnia podpisania umowy do 31 października 2020 r.

  - Planowanie i rozliczanie działań promocyjnych będzie się zamykać w III etapach:

- I etap: od dnia podpisania umowy  (30 dni kalendarzowych), przy czym planowany termin rozpoczęcia kampanii najpóźniej 1 sierpnia 2020 r.

- II etap: 1 września – 30 września

- III etap: 1 października - 31 października

Na 7 dni przed rozpoczęciem działań każdego z etapów Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego listę działań wraz z datami (okresami) emisji oraz formami reklamowymi - mediaplan, w których prowadzić będzie działania. Zamawiający w ciągu 2 dni zaakceptuje listę lub też zgłosi uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca zobowiązany jest je uwzględnić i przekazać poprawioną listę w terminie 2 dni. Po każdym z etapów Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji zaplanowanych działań i wykorzystywanych narzędzi w celu obniżenia średniego kosztu pozyskania wartościowych akcji na stronie i serwisie. Po każdym pełnym etapie zrealizowanych działań promocyjnych Wykonawca przedstawi raport cząstkowy (3 raporty częściowe) prezentujący działania i efekty tych działań. Dodatkowo po zakończeniu  III etapu kampanii promocyjno – informacyjnej zostanie przedstawiony raport końcowy, na podstawie którego nastąpi rozliczenie.

  - Dodatkowe kanały komunikacyjne: działania promocyjne powinny uwzględniać wykorzystanie kanałów komunikacyjnych Zamawiającego jako dodatkowych kanałów dotarcia do grup docelowych. Do tego mogą służyć portale http://erasmusplus.org.pl/ oraz http://www.frse.org.pl/ wraz z istniejącymi w ich ramach newsletterami oraz profilami Facebook, Instagram, Twitter, jednakże mogą to być tylko dodatkowe kanały. Zakres wykorzystania tych narzędzi ustalony zostanie ostatecznie po podpisaniu umowy.

  - Zamawiający wprowadził system identyfikacji wizualnej Selfie+, które powinno być wykorzystywane podczas realizacji kampanii promocyjno - informacyjnej.

- Opis działań kampanii

Kampania będąca przedmiotem zamówienia, obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie działań, wykorzystujących zestaw narzędzi promocji, służących osiągnięciu mierzalnych rezultatów określonych w pkt 5. Działania promocyjne zostaną skupione wokół 3 typów aktywności:

- Działania stałe – polegające na promocji strony www.selfieplus.frse.org.pl z wykorzystaniem zdjęć laureatów poprzednich edycji konkursu oraz tematów projektów publikowanych na stronie;

- Działania czasowe – polegające na promocji konkursu Selfie+;

- Działania dodatkowe – polegające na opracowaniu i przygotowaniu szablonu do mailingu pod kątem pozyskania dużego zasięgu w grupie docelowej Zamawiającego.

  - Działania stałe

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi działania promocyjne w Internecie, których cele zostały określone w pkt. 3.2. Wykorzystane zostaną następujące narzędzia:

a.	AdWords

- wyszukiwarka (linki tekstowe, remarketing w wyszukiwarce)

- sieć reklamowa (kierowanie tematyczne, po zainteresowaniach i domenach)

b.	Facebook

- promowanie postów (grafika, video)

- kierowanie do strony (karuzela)

c. Instagram

- promowanie postów (grafika, video)

- kierowanie do strony (karuzela)

4.2	Działania czasowe

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi działania promocyjne w Internecie, których celem będzie zachęcenie do udziału w konkursie Selfie+. Wykorzystane zostaną następujące narzędzia:

a.	AdWords (wyszukiwarka i sieć reklamowa)

b.	Facebook (promocja konkursu)

c.  Instagram (promocja konkursu)

  - Działania dodatkowe

- Wykonawca przygotuje i przeprowadzi działania polegające na opracowaniu i przygotowaniu szablonu mailingu pod kątem pozyskania dużego zasięgu w grupie docelowej.

Na minimum 10 dni przed rozpoczęciem działań Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego listę proponowanych portali wraz z datami publikacji (okresami), proponowaną treść zamieszczonej informacji (mailing, ). Zamawiający w ciągu 3 dni zaakceptuje listę oraz treść informacji, proponowanego układu graficznego i/lub zdjęć też zgłosi uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca zobowiązany jest je uwzględnić i przekazać poprawioną listę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Przedstawiciel Zamawiającego będzie miał prawo uczestniczyć w poszczególnych etapach przygotowania i produkcji informacji (kreacji graficznych, mailingu) i będzie miał decydujący głos przy podejmowaniu poszczególnych decyzji związanych z ostatecznym kształtem spotów informacyjnych.

Działania muszą uwzględniać następujące założenia:

- czas trwania działań wyniesie 3 miesięcy (w okresach: od dnia zawarcia umowy do 30 dnia kalendarzowego od zawarcia umowy; od 1 września do 30 września 2020 r.; od 1 października 2020 r. do 31 października 2020 r.);

- planowanie i rozliczanie działań będzie się odbywać zgodnie z zapisem w pkt. 3.4;

- działania będą sprofilowane do potrzeb przedstawicieli poszczególnych kategorii grupy docelowej i będą obejmowały działania promocyjne ukierunkowane na maksymalizację zasięgu grupy odbiorców;

- frazy w sieci wyszukiwania w działaniach AdWords będą weryfikowane po każdym cząstkowym raporcie (raz w tygodniu);

- minimalna liczba wejść na stronę w wyniku działań stałych wyniesie 1000 wejść na stronę miesięcznie;

- minimalna liczba wejść na stronę w wyniku działań czasowych wyniesie 500 wejść na stronę miesięcznie;

-  kalendarz wydarzeń zostanie określony ostatecznie po podpisaniu umowy;

- minimalny zasięg proponowanych serwisów tematycznych powinien wynosić 30 000 UU;

- dotarcie do minimum 70 000 UU wśród grupy docelowej zdefiniowanej;

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość przenoszenia zaplanowanych środków finansowych pomiędzy działaniami w ramach prowadzonej kampanii.

- Rezultaty usługi do osiągnięcia przez Wykonawcę

5.1 Zwiększenie liczby wejść na stronę konkursu i serwis zgłoszeniowy w trakcie trwania kampanii, minimum 1000 wejść miesięcznie.

5.2 Zwiększenie liczby zarejestrowanych użytkowników minimum 120 osób w konkursie Selfie+ w wyniku kampanii (od dnia zawarcia umowy do 31.10.2020 r.).

5.3 Dotarcie do minimum 70 000 UU wśród grupy docelowej zdefiniowanej w pkt. 2