Spis treści

I. Informacja o Kongresie	2

II. Terminy wykonania zamówienia	2

III. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)	3

III.I. Przedmiot zamówienia	3

III.II. Miejsce organizacji i realizacji Kongresu	4

III.III. Program ramowy	4

1.	Działania realizowane w Studiu telewizyjnym 700 m2 Łubinowa – program ramowy	4

2. Scenariusz wydarzenia (scenariusz wystąpień na żywo i odtworzenie nagrań) 2 października 2020r…5

III.IV. Szczegółowe zadania Wykonawcy	6

1.	Scenariusz wydarzenia	6

2. Współpraca z Zamawiającym	7

2.1.	Zespół Wykonawcy	7

2.2.	Spotkania robocze	8

2.3.	Wzór notatki ze spotkania roboczego	8

3.	Kompleksowa usługa organizacji Kongresu	9

3.1.	Wyposażenie techniczne hali 700 m2 w studio telewizyjnym „Łubinowa”	9

3.2.	Przygotowanie oraz realizacja Kongresu (wystąpienia na żywo oraz próby)	10

3.3.	Przygotowanie i realizacja wizytówek filmowych nagrodzonych osób w konkursach ELL  
i EDUinspiracje	11

3.4.	Mobilne Centrum Edukacyjne	12

3.5.	Oprawa wizualna wydarzenia i elementów składających się na Kongres	12

3.6.	Elementy dodatkowe	15

3.7.	Przekazanie praw autorskich	16

# I. Informacja o Kongresie

Hasłem tegorocznego spotkania jest: Erasmus + FRSE. Edukacja przyszłości + Przyszłość edukacji. 
Z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego w dniu 14 marca 2020 r., Zamawiający organizuje Kongres w formie wirtualnego wydarzenia. W ramach możliwości do studia telewizyjnego w dniu 2 października zaproszone zostanie  maks. 100 osób, w tym dla 50 osób Wykonawca zapewni miejsca siedzące pod główną sceną.

Podczas III Kongresu Zamawiający podsumuje rezultaty programów zarządzanych przez FRSE, osiągniętych w bieżącym okresie finansowania (2014-2020) oraz zaprezentuje plany finansowania międzynarodowych programów edukacyjnych w kolejnej perspektywie finansowej (2021-2027). Co więcej, Zamawiający zaprezentuje, jak udział instytucji i organizacji w międzynarodowych programach, projektach i inicjatywach – a takimi zarządza FRSE – pomaga im poprawiać jakość i atrakcyjność kształcenia, między innymi poprzez wdrażanie nauczania zdalnego.

Źródłem wszystkich informacji o III Kongresie Rozwoju Systemu Edukacji jest strona internetowa: https://kongres.frse.org.pl/

# II. Terminy wykonania zamówienia

Nagrania wizytówek filmowych: w terminie 1.08.2020 r. do 6.09 2020 r.
Wybór tłumaczy migowych (realizacja Kongresu oraz wizytówek filmowych): do 20.08.2020 r.

Odbiór gotowych wizytówek filmowych: do 20.09.2020 r.

Przyjazd Mobilnego Centrum Edukacyjnego pod studio: 1.10.2020 r. godz. 10:00.

Montaż materiałów promocyjnych Zamawiającego: 1.10.2020 r. w godzinach 8:00 – 15:00.
Próba generalna Kongresu: 1.10.2020 r. w godzinach 8:00 – 15:00.
Gotowość do realizacji Kongresu: 2.10.2020 r. godzina 13:00.
Realizacja Kongresu: 2.10.2020 r. w godzinach 15:00 – 18:00.
Demontaż materiałów promocyjnych Zamawiającego: 2.10.2020 r. w godzinach 18:00 – 24:00.

Zamawiający przekaże Wykonawcy gotowe nagrania sesji warsztatowych (14 nagrań) do 26.09.2020 r. Wykonawca będzie zobowiązany do emisji sesji warsztatowych podczas wydarzenia na żywo oraz do przekazania nagrań Wykonawcy odpowiedzialnego za przygotowanie i realizację platformy streamingowej 
i aplikacji mobilnej, wyłonionego na podstawie odrębnego zapytania ofertowego, oraz do umieszczenia ich na stronie platformy nie później niż do 26 września.

# III. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

## III.I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja Kongresu polegająca na  wyposażeniu technicznym, realizacji wydarzenia na żywo, w tym emisji warsztatów, produkcji i emisji wizytówek filmowych oraz pozostałych elementów na potrzeby III Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji (zwanym dalej Kongresem).

Na przedmiot zamówienia składa się:

- Wyposażenie techniczne hali 700 m2  w studio telewizyjnym „Łubinowa” – dostosowanie przestrzeni studia uwzględniające zapotrzebowanie Zamawiającego. Dotyczy elementów technicznych (ekrany LED, greenbox oraz opisane szczegółowo poniżej pozostałe wyposażenie), oświetlenie, nagłośnienie studia, elementy scenograficzne. Jak również obsługa techniczna wydarzenia (technicy, dźwiękowcy).

- Przygotowanie oraz realizacja Kongresu (wystąpienia na żywo oraz próby) – przedstawienie formuły wydarzenia przez Wykonawcę, praca nad przygotowaniem Kongresu poprzez wybór koordynatora wydarzenia, reżysera wydarzenia oraz producenta. Wykonanie prób przed wydarzeniem (przygotowanie oprawy multimedialnej, scenariusza wydarzenia) oraz realizacja samego wydarzenia.

- Przygotowanie i realizacji wizytówek filmowych nagrodzonych osób w konkursach ELL

i EDUinspiracje – przygotowanie 11 wizytówek (około 90-120 sekundowych) pokazujących laureatów konkursów organizowanych przez FRSE. Wykonawca przedstawi koncepcję nagrania wizytówki, uwzględniając uwagi Zamawiającego (nagranie stowarzyszenia Programu Czysta Polska  pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=WQKw-JhmSCE - stanowi materiał referencyjny dla Zamawiającego do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Mobilne Centrum Edukacyjne – Wykonawca zorganizuje miejsce parkingowe dla MCE w od dnia 1.10.2020 r. do końca trwania Kongresu  oraz zapewni reportera 
z operatorem na potrzeby przygotowania nagrania podczas wydarzenia

- Oprawa wizualna wydarzenia - przygotowanie kompleksowej oprawy wizualnej wydarzenia dla wszystkich atrakcji, wystąpień, wizytówek zgodnie z Księgą znaków FRSE oraz spotu Kongresu przekazanych po podpisaniu umowy przez Zamawiającego oraz strony internetowej Kongresu.

- Elementy dodatkowe – przeprowadzenie podczas wydarzenia Quizu wiedzy o FRSE (zwanego dalej Quizem).

Wykonawca zapewni możliwość wjazdu Mobilnego Centrum Edukacyjnego (MCE) w dniu 1.10.2020 r., , 
na teren przylegający do studia telewizyjnego. Wykonawca zapewni również dostęp do prądu z cichego agregatu. Dokładna specyfikacja pojazdu i wymagania dotyczące zasilania znajdują się w punkcie III.IV.3.4.

## III.II. Miejsce organizacji i realizacji Kongresu

Studio telewizyjne Łubinowa

Miejscem organizacji Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji, wszystkich działań określonych powyżej będzie studio 700 m2 telewizyjne Łubinowa przy ulicy Łubinowej 4a. Teren obiektu będzie dostępny dla Wykonawcy w celu przygotowania i  przeprowadzenia imprezy w dniu wydarzenia, tj. 2 października 2020 r.  od godziny 8:00 oraz w ciągu 3 dni prób nagraniowych w terminach ustalonych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, za wyjątkiem próby generalnej, która odbędzie się w dniu 1 października br.

https://www.studialubinowa.pl/studia/

Wykonawca zobowiązany jest do reprezentowania FRSE w kontaktach z Najemcą i do współpracy 
z osobą wyznaczoną przez Studio telewizyjne w zakresie niezbędnym do realizacji wydarzenia. Wszystkie działania wymagają akceptacji Zamawiającego. Jednocześnie, zgodnie z warunkami umowy najmu, Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania jej zapisów. Kopia umowy najmu studia telewizyjnego stanowi  załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca przy składaniu oferty przedstawi zgodę Najemcy na udostępnienie przez niego powierzchni i zamontowanie albo wynajęcie elementów technicznych (wizja, światło, nagłośnienie).  Oznacza to również obowiązek odbioru i zdania wynajmowanej powierzchni protokołem zdawczo-odbiorczym, zgodnie z postanowieniami ww. umowy. Odbiór ma nastąpić w dniach przeprowadzenia nagrań oraz w dniu realizacji wydarzenia tj. 2.10.2020 r. W obu przypadkach Wykonawca zobowiązuje się do przesłania skanów protokołów zdawczo - odbiorczych, podpisanych przez Wykonawcę i Najemcę, do Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Wykonawcą realizującym produkcje sesji warsztatowych oraz Wykonawcą odpowiedzialnym za przygotowanie i realizację platformy streamingowej 
z zintegrowaną aplikacją mobilną celem przeprowadzenia bezawaryjnej realizacji Kongresu.

## III.III. Program ramowy

### Działania realizowane w Studiu telewizyjnym 700 m2 Łubinowa – program ramowy

15:00-15:15 Otwarcie Kongresu

15:15-15:45 Prezentacja osiągnięć FRSE w latach 2014 – 2020

15:45-16:30 Równoległe warsztaty

16:30-16:45 Nowa perspektywa budżetowa  na lata 2021 – 2027

16:45-17:25 Wręczenie nagród laureatom konkursów ELL i EDUinspiracje

17:25-17:30 Podsumowanie Kongresu

- Scenariusz wydarzenia ( scenariusz wystąpień na żywo i odtworzenie nagrań) 
2 października 2020 r.

| L.p. | Czas | Wydarzenie |
| --- | --- | --- |
| 1. | 00:00:00 | Powitanie uczestników Kongresu przez Dyrektora Generalnego FRSE i Panią Paulinę Chylewską¦ krótkie wprowadzenie do Kongresu. |
| 2. | 00:03:00 | Wywiad z gościem specjalnym Kongresu ¦ teleportacja do studia. |
| 3. | 00:10:00 | Dyrektor Generalny FRSE przedstawia dłuższe wprowadzenie do problematyki Kongresu. Pani Paulina Chylewska przedstawia pierwsze pytanie Quizu dla zarejestrowanych uczestników Kongresu. |
| 4. | 00:13:00 | Nagrane wystąpienie przedstawiciela Komisji Europejskiej. |
| 5. | 00:15:00 | Wystąpienie na temat Edukacji w oparciu o przykłady z działalności FRSE w mijającej perspektywie budżetowej EU (2014-2020). W ramach wystąpienia osoba prowadząca wystąpienie przedstawi dwa pytania Quizowe dla uczestników Kongresu (pytanie drugie i trzecie). |
| 6. | 00:45:00 | Pani Paulina Chylewska przedstawia punktację/tabelę po pierwszych trzech pytaniach Quizu i zadaje pytanie czwarte. Nawiązuje do wpisów w mediach społecznościowych. Zaprasza na sesję warsztatową¦ przedstawia ich harmonogram i tematykę. |
| 7. | 00:50:00 | Warsztaty tematyczne – 14 równoległych sesji warsztatowych¦ warsztaty są nagrywane wcześniej. Każdy z warsztatów zawiera jedno pytanie (to samo pytanie we wszystkich warsztatach) Quizowe (pytanie piąte). |
| 8. | 01:30:00 | Pani Paulina Chylewska razem z Dyrektorem Generalnym FRSE ponownie witają uczestników Kongresu ze Studia. Prowadząca przedstawia punktację/tabelę po pierwszych pięciu pytaniach Quizu i zadaje pytanie szóste. Dyrektor Generalny FRSE przedstawia nową perspektywę budżetową na lata 2021-2027. |
| 9. | 01:45:00 | Dyrektor Generalny razem z gośćmi specjalnymi wręczają 10 nagród w konkursach FRSE ¦ Każdą nagrodę odbiera jedna osoba z publiczności. Wręczenie nagrody poprzedza materiał/wizytówka przedstawiająca laureata/laureatkę (około 90- 120 sekund). Po szóstym nagrodzonym Pani Paulina Chylewska prezentuje pytanie siódme Quizu (ostatnie). |
| 10. | 02:25:00 | Osoba prowadząca wydarzenie ogłasza wyniki Quizu¦ fanfary, confetti |
| 11. | 02:30:00 | Podziękowania i pożegnanie przez gości specjalnych oraz Dyrektora Generalnego FRSE |

## III.IV. Szczegółowe zadania Wykonawcy

### Scenariusz wydarzenia

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie szczegółowego, minutowego scenariusza wydarzenia (zwanego dalej scenariuszem wydarzenia), części dotyczącej działań realizowanych w studiu telewizyjnym. Scenariusz powinien zostać opracowany w porozumieniu z Zamawiającym. Scenariusz ma zostać przedstawiony Zamawiającemu do 15 dni kalendarzowych od podpisania umowy. Wykonawca opiera się na przedstawionym w przedmiocie zamówienia „scenariuszu wydarzenia” dodając elementy niezbędne do realizacji wydarzenia takie jak:

- Imię i nazwisko osób występujących podczas wydarzenia;

- Formę prezentowanej części wydarzenia. Wykonawca przy każdym punkcie scenariusza wydarzenia opisze  (dodatkowa kolumna) formę prezentowania, z uwzględnieniem oprawy multimedialnej;

- Sposób wyświetlania danego elementu wydarzenia. Wykonawca określi (dodatkowa kolumna) jaki chce uzyskać efekt końcowy każdego punktu scenariusza wydarzenia (z uwzględnieniem użycia kamer, oświetlenia, jingiel czy fanfary);

- Miejsce realizacji poszczególnych elementów wydarzenia.

Ostateczne zatwierdzenie scenariusza przez Zamawiającego nastąpi najpóźniej na miesiąc przed wydarzeniem, w formie elektronicznej oraz papierowej przekazanej Zamawiającemu – bezpośrednio 
w siedzibie Zamawiającego, w celu omówienia oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego. Scenariusz ma zostać również przekazany osobie prowadzącej wydarzenie, uzupełniony o szczegółowe informacje, które powinny być podawane podczas wydarzenia.

### 2. Współpraca z Zamawiającym

#### Zespół Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiązany w ramach zapytania ofertowego zapewnić dwa zespoły realizujące zamówienie oraz koordynatora obu zespołów.

Pierwszy zespół odpowiedzialny za realizację Kongresu (wystąpienia na żywo) musi składać się 
z  koordynatora wydarzenia, reżysera wydarzenia, kierownika planu, redaktora, specjalisty ds. oprawy multimedialnej oraz zespołu odpowiedzialnego za obsługę techniczną: wizja, oświetlenie i nagłośnienie (ilość osób odpowiedzialnych za obsługę techniczną ustala Wykonawca na podstawie opisu przedmiotu zamówienia).

Drugi zespół odpowiedzialny za przygotowanie i realizacje wizytówek filmowych musi składać się 
z koordynatora wydarzenia, reżysera wydarzenia, kierownika planu, redaktora, specjalisty ds. oprawy multimedialnej oraz zespołu odpowiedzialnego za obsługę techniczną: wizja, oświetlenie i nagłośnienie (ilość osób odpowiedzialnych za obsługę techniczną ustala Wykonawca na podstawie opisu przedmiotu zamówienia). Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia osób odpowiedzialnych za nagrania wytypowanych miejsc przez Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do opz, związanych z nagrodzonymi projektami – osoby te będą odpowiedzialne za nagranie okolicy oraz siedziby laureatów konkursu, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. W skład zespołu musi wchodzić operator kamery, dźwiękowiec.

Niektóre z opisanych powyżej funkcji można łączyć lub dzielić, o ile nie wpłynie to na sprawną realizację wydarzenia i wszystkich opisanych działań.

Koordynator wydarzenia będzie w ciągłym kontakcie z osobami odpowiedzialnymi za realizację Kongresu ze strony Zamawiającego wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia, od dnia podpisania umowy do zakończenia i rozliczenia wydarzenia.

#### Spotkania robocze

Do obowiązków Wykonawcy będzie należał udział w cyklicznych, odbywających się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie albo według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, spotkaniach z przedstawicielami Zamawiającego i/lub wyznaczonymi przez Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za realizację Kongresu.

Spotkania odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego lub, w razie potrzeby, na terenie studia telewizyjnego (dopuszczalne są inne lokalizacje po uzgodnieniu ich z Zamawiającym).

Spotkania będą dotyczyły wybranych lub wszystkich punktów OPZ. Wykonawca zorganizuje również co najmniej jedno (lub więcej w razie potrzeby) spotkanie z osobą prowadzącą Kongres.

Przed każdym spotkaniem Wykonawca zobowiązany będzie przygotować agendę spotkania uwzględniającą jego cel. Po każdym spotkaniu Wykonawca sporządzi notatkę zawierającą co najmniej elementy wymienione poniżej.

#### Wzór notatki ze spotkania roboczego

Tytuł: Organizacja III Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji

Temat:

Data:

Miejsce spotkania:

Cel spotkania:

Ustalenia:

Imiona i nazwiska osób uczestniczących w spotkaniu:

Wykonawca będzie przekazywał notatki do zatwierdzenia przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej dzień roboczy po spotkaniu.

### Kompleksowa usługa organizacji Kongresu

#### Wyposażenie techniczne hali  700m2 w studio telewizyjnym „Łubinowa”

3 dni prób nagraniowych (w tym próba generalna 1.10.2020 r. w godzinach 8:00 – 15:00)

1 dzień na żywo (wydarzenie 2.10.2020 r. w godzinach 15:00 – 18:00)

Montaż materiałów Zamawiającego – 1.10.2020 r. w godzinach 8:00 – 15:00

Demontaż materiałów Zamawiającego – 2.10.2020 r. w godzinach 18:00-24:00

W związku z wynajmem studia telewizyjnego Zamawiający wymaga od Wykonawcy następujących elementów:

- Ściana wizyjna LED o wymiarach szerokości 24 m x wysokość 3 m, z systemem graficznym Vizrt: oprawa graficzna, obsługa ściany wizyjnej, rzeczywistość rozszerzona;

- Ramię/wysięgnik kamerowy MovieBird 24 (7,3m).

- Greenbox z kluczem chrominancyjnym.

- Oświetlenie studyjne – pełne oświetlenie studyjne pozwalające na kreatywne podejście do planowania produkcji oraz swobody w kwestii liczby uczestników programu.

- Nagłośnienie – profesjonalne nagłośnienie wraz z zestawem mikrofonów i mikroportów, konsolą, torami odsłuchowymi i bezprzewodową komunikacją.

- Kamery telewizyjne – zapewnienie 6 kamer spełniające wysokie wymogi jakości obrazu jakie stosuje się na rynku telewizyjnym, uwzględniając technologii Stype Redspy, kamery SteadyCam oraz technokran MovieBird.

- Reżyserka – wielostanowiskowa reżyserka pozwalająca na pełną kontrolę kolejnych punktów programu i komunikację z uczestnikami wydarzenia. Obejmuje również obsługę techniczną (oświetlenie, wizja, nagłośnienie).

- Zapewnienie podczas nagrań usług stylisty oraz fryzjera.

- Wykonawca zapewni trybuny dla uczestników wydarzenia maksymalnie 100 osób. Kolor trybun biały, materiał: PCV.

- Wykonawca w ramach oferty zapewnia możliwość wprowadzenia na nagrania fotografa opłacanego przez Zamawiającego. Wykonane zdjęcia Zamawiający prześlę Wykonawcy, w celu jego zgody na ich publikacje.

- Wykonawca przygotowuje na potrzeby wydarzenia szatnie z obsługą dla 100 osób na terenie studia telewizyjnego.

- Wykonawca zapewni dostęp i przygotuje salę organizatora, salę dla goście o statucie ważnym
 z zapewnieniem usługi cateringowej dla 20 osób (kawa, herbata, woda, ciastka oraz kanapki, w tym wegetariańskie) oraz magazynek. Wykonawca dany element wykona w dniu montażowym.

- Zamawiający określi położenie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego na terenie studia telewizyjnego Wykonawcy, który zobowiązany będzie do udostępnienia wskazanego miejsca. Wykonawca wykona daną czynność w dniu montażowym.

#### Przygotowanie oraz realizacja Kongresu (wystąpienia na żywo oraz próby)

3 dni prób nagraniowych (w tym próba generalna 1.10.2020 r. w godzinach 8:00 – 15:00)

1 dzień na żywo (wydarzenie 2.10.2020 r. w godzinach 15:00 – 18:00)

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić scenariusz wydarzenia na podstawie opisu przedmiotu zamówienia. Gotowy projekt przedstawi Zamawiającemu, który po wdrożeniu ewentualnych poprawek zaakceptuje go.

Po akceptacji scenariusza wydarzenia i propozycji audiowizualnej, Wykonawca opracuje szczegółowy scenariusz wydarzenia oraz przystąpi do realizacji następujących elementów:

- Realizacji wydarzenia na podstawie przygotowanego scenariusza wydarzenia. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich punktów z zaakceptowanego scenariusza wydarzenia.

- Wybór osoby prowadzającej wydarzenie – Wykonawca zapewni zatrudnienie w roli osoby prowadzącej wydarzenie Panią Paulinę Chylewską na okres 3 dni nagraniowych oraz podczas wydarzenia. Wykonawca prześle wszystkie niezbędne materiały otrzymane przez Zamawiającego Pani Paulinie Chylewskiej oraz zapewni 3 spotkania robocze z Panią Pauliną Chylewską, 
w celu omówienia scenariusza wydarzenia z Wykonawcą.

- Wykonawca zapewni usługę tłumaczenia migowego podczas Wydarzenia, przedstawiając 
3 propozycje osób do danej usługi do 20.08.2020 r. Osoba zatwierdzona przez Zamawiającego, będzie odpowiedzialna za tłumaczenie migowe podczas  wydarzenia (tylko wejścia na żywo). Osoby zaproponowane przez Wykonawcę muszą posiadać certyfikat tłumacza języka migowego wydawany przez Polski Związek Głuchych oraz być aktywni zawodowo w ciągu ostatniego roku. Wykonawca przedstawi tłumaczowi wszystkie niezbędne dokumenty i informacje do kompleksowego tłumaczenia.

- Wykonawca zapewni usługę make up-u oraz opracuje wskazówki dotyczące ubioru dla osób biorących udział w wydarzeniu.

- Zamawiający przekaże nagrane sesje warsztatowe Wykonawcy, w celu ich emisji w studio telewizyjnym „Łubinowa” dla uczestników będących bezpośrednio na wydarzeniu. Zamawiający wskaże maksymalnie 3 sesje warsztatowe.

#### Przygotowanie i realizacja wizytówek filmowych nagrodzonych osób w konkursach ELL 
i EDUinspiracje

6 dni nagraniowych w terminie od 1.08. – 6.09.2020 r.

- Wykonawca kompleksowo przygotuje i zrealizuje nagranie  11 wizytówek filmowych (około 90-120 sekundowych) na terenie całej Polski oraz na terenie studia telewizyjnego. Zamawiający wymaga, aby nagrania wizytówek filmowych odbyły się od 1.08 do 6.09 2020 r.

- Wykonawca przedstawi scenariusz, formę i wizualizację wizytówek filmowych, do akceptacji Zamawiającego w terminie 10 dni od podpisania umowy. W wizytówce Wykonawca umieści informację takie jak: Imię i Nazwisko/ Instytucja nagrodzonego projektu, nazwa projektu, informację o projekcie, wspólny element łączący wszystkie nagrania.

- Zamawiający wymaga, aby za wzór przygotowania scenariusza, formy oraz wizualizacji wizytówek filmowych posłużyło nagranie stowarzyszenia Programu Czysta Polska  pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=WQKw-JhmSCE . Wykonawca na tej podstawie zaproponuje propozycję wizytówki filmowej. Zamawiający ma prawo odrzucić albo nanieść poprawki na przekazaną przez Wykonawcę propozycję.

- Wykonawca jest zobowiązany do zaproszenia wszystkich laureatów do studia telewizyjnego w celu nagrania głównych wypowiedzi osób  (około 25 osób) wyznaczonych przez Zamawiającego przy wykorzystaniu pełnej technologii studia telewizyjnego. Wykonawca po podpisaniu umowy zaproponuje terminy takich nagrań (propozycja terminów wymaga zgody Zamawiającego) oraz poinformuje osoby biorące w nim udział.

- Wykonawca zobowiązany jest również do nagrania dorobku instytucji, lub prezentacji efektów projektów laureatów w ich rodzimych miastach  i umieszczenia ich w wizytówce filmowej. Wykonawca w scenariuszu określi do których miejsc pojedzie w celu nagrania, za zgodą Zamawiającego.

- Zamawiający w załączniku nr 1 do OPZ załącza listę laureatów konkursu (instytucja, miejscowość, województwo, tytuł i opis projektu).  Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia laureatów konkursu o terminie nagrań, sposobie przygotowania i realizacji wizytówek oraz o dostarczenie materiałów potrzebnych do przygotowania oprawy wizualnej.

- Wykonawca przedstawi trzech lektorów razem z nagraniem dźwiękowym do dnia 20.08.2020 r. Wybrany lektor jest zobowiązany do nagrania wszystkich wizytówek filmowych. Decyzję podejmie Zamawiający, możliwa jest późniejsza zmiana personalna, pod warunkiem uzgodnienia jej z Zamawiającym i za jego zgodą. Jeżeli zamawiający nie zaakceptuje zaproponowanych osób, Wykonawca jest zobowiązany do zaproponowania kolejnych osób.

- Po realizacji wizytówek, Wykonawca przygotowuje oprawę wizualną do każdego materiału oraz poprzez postprodukcję oraz montaż przedstawi wizytówki Zamawiającemu do akceptacji. Odbiór gotowych wizytówek filmowych nastąpi do 20.09.2020 r.

- Wykonawca zapewni usługę tłumaczenia migowego na wszystkich wizytówkach filmowych, przedstawiając 3 propozycje osób do danej usługi do dnia 20.08.2020 r. Osoba zatwierdzona przez Zamawiającego, będzie odpowiedzialna za tłumaczenie migowe wszystkich wizytówek filmowych. Wykonawca przedstawi tłumaczowi wszystkie niezbędne dokumenty i informacje do kompleksowego tłumaczenia.

- Wykonawca zapewni usługę make up-u oraz opracuje wskazówki dotyczące ubioru dla osób biorących udział w wydarzeniu.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty transportu, noclegów oraz diet osób biorących udział przy nagraniu. Odległość pomiędzy miastami laureatów, nie przekroczy 400 km, pomiędzy następnymi nagraniami.

#### Mobilne Centrum Edukacyjne

Przyjazd Mobilnego Centrum Edukacyjnego: 1 października 2020 r. godz. 10:00

Wykonawca dnia 1 października 2020 r. wyznaczy miejsce postoju Mobilnego Centrum Edukacyjnego, (jak najbliżej studia telewizyjnego). Poniżej znajduje się specyfikacja pojazdu oraz zapotrzebowanie dotyczące dostępu do prądu:

Wymiary drogowe:

- Długość całkowita ciągnika z naczepą: 16,2 m

- Szerokość przed rozłożeniem / drogowa): 2,55 m

- Wysokość: 3,96 m

Wymiary po rozłożeniu:

- Długość całkowita ciągnika z naczepą: 17 m

- Szerokość naczepy po rozłożeniu: 4,75 m (ze schodami 6,35 m)

- Wysokość: 3,96 m

Masa całkowita zestawu z wyposażeniem: 25 t.

Zasilanie: poprzez przyłącze trójfazowe (pobór mocy 5 kWh, 32 albo 16 amperów).

Wykonawca zapewni obsługę reportera z operatorem na potrzeby przygotowania nagrania podczas wydarzenia.

#### Oprawa wizualna wydarzenia i elementów składających się na Kongres

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania oprawy wizualnej całego wydarzenia. Za kontakt 
z Zamawiającym jest odpowiedzialny koordynator wydarzenia. Zamawiający przekaże Wykonawcy księgę znaku FRSE, dodatkowo Wykonawca powinien się wzorować również na stronie internetowej wydarzenia: https://kongres.frse.org.pl/ i spocie zapraszającym na Kongres, który również znajduje się na stronie Kongresu. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania poszczególnych elementów:

- Oprawa  główna:

- Key Visual wydarzenia – Wykonawca przygotuje 3 propozycje motywu przewodniego wydarzenia, odnoszącego się do wcześniejszych edycji Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji. Zamawiający, może odrzucić przedstawione propozycje, wtedy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić kolejne propozycje. Wykonawca przedstawi key visual w terminie 10 dni od podpisania umowy, nie później niż do 1.09.2020 r.

- Projekt animowanego tła – Wykonawca przygotuje 3 propozycje  projektu animowanego tła
 o rozdzielczości 4x4K odnoszącego się do wcześniejszych edycji Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji. Zamawiający, może odrzucić przedstawione propozycje, wtedy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić kolejne propozycje.

- Animacja wydarzenia – Wykonawca przygotuje 3 propozycje głównej animacji wydarzenia,  skrót w postaci zmiany obrazu oraz jingiel wizyjny wraz z udźwiękowieniem całości.  Animacja musi nawiązywać  do wcześniejszych edycji Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji oraz do spotu zapraszającego na tegoroczny Kongres. Wykonawca może wykorzystać motyw spotu, do którego Zamawiający dysponuje nieograniczoną licencją. Zamawiający, może odrzucić przedstawione propozycje, wtedy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić kolejne propozycje.

- Oprawa green screen:

- Wykonawca przygotuje 3 propozycje wirtualnej scenografii w technologii VIZRT albo UNREAL ENGINE 4. Wirtualna scenografia nawiązuje do wcześniejszych edycji Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji oraz do spotu zapraszającego na tegoroczny Kongres. Wykonawca może wykorzystać motyw spotu, do którego Zamawiający dysponuje nieograniczoną licencją. Zamawiający, może odrzucić przedstawione propozycje, wtedy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić kolejne propozycje.

- Oprawa multimedialna 2D:

- Logotypy – Wykonawca przygotuję pakiet logotypów Zamawiającego oraz jego partnerów przesłany przez Zamawiającego w formie 2D. Zamawiający ma prawo do wysłania dowolnej liczby logotypów, które chce, aby pojawiły się podczas Kongresu.

- Wizytówki- Wykonawca przygotuje pakiet wizytówek osób oraz innych elementów, występujących podczas Kongresu. Dotyczy to wszystkich elementów opisu przedmiotu zamówienia (wizytówek filmowych, wydarzenie na żywo). Zamawiający, może odrzucić przedstawione propozycje, wtedy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić kolejne propozycje.

- Animowana oprawa prezentacyjna – Wykonawca przygotuje na potrzeby wydarzenia na żywo animowaną oprawę prezentacyjną dotyczącą stworzenia wykresów, statystyk oraz infografik. Zamawiający przekaże informację od prelegentów oraz osób występujących w wydarzeniu 
o wyborze formy i liczbie oprawy prezentacyjnej.

- Oprawa multimedialna 3D:

- Intro Augmentd Reality – przygotowanie elementu przestrzennego do animacji wydarzenia 
w formie przestrzennej, przy użyciu technologii Augmentd Reality. Wykonawca przedstawi 
3 propozycje wzbogacenia animacji wydarzenia poprzez dodanie elementu przestrzennego. Zamawiający może odrzucić przedstawione propozycje, wtedy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić kolejne propozycje.

- Logotypy - Wykonawca przygotuje pakiet logotypów Zamawiającego oraz jego partnerów przesłany przez Zamawiającego (max 5 sztuk.), w formie przestrzennej, przy użyciu technologii Augmentd Reality.

- Wizytówki - Wykonawca przygotuje pakiet wizytówek osób oraz innych elementów (max 
5 sztuk), występujących podczas Kongresu (osoby i dane występujące na żywo) w formie przestrzennej, przy użyciu technologii Augmentd Reality.

- Wirtualne szablony – Wykonawca przygotuje dwa szablony do social media, w formie przestrzennej, przy użyciu technologii Augmentd Reality. Pierwszy szablon będzie przygotowany ze zdjęciem, drugi ograniczy się do samej treści. Wykonawca zobowiązany do uzupełnienia treści oraz przygotowania przestrzennego ekranu do wyświetlania treści.

- Szablon wirtualnego Q&A – Wykonawca przygotuje szablon do dynamicznego uzupełniania pytań i komentarzy w formie moderowanej, w formie przestrzennej, przy użyciu technologii Augmentd Reality. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia osoby moderującej daną usługę.

- Animowana oprawa prezentacyjna – Wykonawca przygotuje na potrzeby wydarzenia na żywo animowaną oprawę prezentacyjną w formie przestrzennej, przy użyciu technologii Augmentd Reality. Dotyczy stworzenia wykresów, statystyk oraz infografik (max. 5 sztuk). Zamawiający przekaże informację od prelegentów oraz osób występujących  w wydarzeniu o wyborze formy
i liczby oprawy prezentacyjnej.

- Wirtualne oprawy dekoracyjne – Wykonawca przedstawi propozycje 3 wirtualnych opraw dekoracyjnych w formie przestrzennej, przy użyciu technologii Augmentd Reality. Wirtualne oprawy dekoracyjne (max. 3 szt.) mają na celu urozmaicenie całości wydarzenia. Elementy przestrzenne będą wyświetlane we wskazanych miejscach przez Zamawiającego. Zamawiający, może odrzucić przedstawione propozycje, wtedy Wykonawca jest zobowiązany poprawić zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

- Teleportacja – Wykonawca przygotuje oprawę multimedialną oraz grafikę do teleportacji. Wykonawca zobowiązany jest do nagrania wskazanych osób przez Zamawiającego w miejscu wskazanym przez osobę nagrywaną. Następnie, przy użyciu technologii Augmentd Reality pojawią się podczas wydarzenia jako hologram, z którym osoba prowadząca wydarzenie przeprowadzi wywiad.

- Quiz na żywo – przygotowanie 3 propozycji oprawy multimedialnej dotyczącej Quizu na żywo. Wykonawca zaprezentuje pytania i odpowiedzi oraz wyniki i podsumowanie (wyniki indywidualne maks. 5 zwycięzców i na poziome wojewódzkim) w formie przestrzennej, przy użyciu technologii Augmentd Reality. Zamawiający, może odrzucić przedstawione propozycje, wtedy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić kolejne propozycje.

#### Elementy dodatkowe

Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania pozostałych elementów Kongresu:

- Przygotowanie formatu Quiz

- Wykonawca przygotuje propozycje 3 formatów zorganizowania Quizu na żywo podczas wydarzenia. Jeżeli Wykonawca nie zaakceptuje, żadnej wersji, Wykonawca przedstawi kolejne propozycje.

- Quiz będzie składał się z min. 8 pytań przygotowanych przez Zamawiającego. Zamawiający prześlę pytania Wykonawcy do 31 sierpnia 2020 r. Pytania będą dotyczyły działalności Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

- Pytania będą pojawiały się zgodnie ze szczegółowym scenariuszem wydarzenia. Pytania będą prezentowane w postaci kafeterii z rozłącznymi odpowiedziami, z możliwością zaznaczenia tylko jednej prawidłowej odpowiedzi. Prowadząca zada pytanie uczestnikom i od tego czasu będzie liczony czas 10-20 sekund na zaznaczenie odpowiedzi przez uczestników.

- Uczestnicy Kongresu będą mogli oddawać głos zaraz po otrzymaniu pytania, dzięki platformie streamingowej. Po zaznaczeniu pytania i upływie czasu, Prowadząca wymieni prawidłową odpowiedź. Uczestnik, może zaznaczyć odpowiedź tylko w czasie odliczania czasu, po ogłoszeniu przez Prowadzącą odpowiedzi nie będzie możliwości zaznaczenia prawidłowej odpowiedzi. Natomiast, jeżeli uczestnik nie odpowie na jedno z pytań, dalej ma możliwość brania udziału w Quizie.

- Po zadaniu każdego pytania, prowadząca przedstawi uczestnikom wyniki online Quizu zarówno indywidualne maks. 5 zwycięzców i procentowe województw. Przy odpowiedzi na pytania liczą się poprawne odpowiedzi jak również czas, w którym uczestnik odpowiedział na pytanie. Wykonawca jest zobowiązany do zebrania wyników po każdym pytaniu i wyłonienia osób na danym etapie najlepszych. Dotyczy to również wskazywania procentowego poprawnych odpowiedzi wszystkich uczestników z danego województwa.

- Po zadaniu ostatniego pytania, Prowadząca przedstawi wyniki całościowe Quizu i ogłosi zwycięzców indywidualnych w czasie rzeczywistym (maks. 5 miejsc) oraz wyniki procentowe odpowiedzi poszczególnych województw. Wykonawca zapewni połączenie się poprzez użycie platformy z uczestnikiem, który uzyskał najlepszy wynik w Quizie i zostanie przeprowadzony z Nim wywiad (ok. 2-3 minut).

#### Przekazanie praw autorskich

Wykonawca przekaże wszystkie przygotowane elementy opisane powyżej w opisie przedmiotu zamówienia na rzecz Zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego na nośniku elektronicznym (dysk zewnętrzny). Mowa tutaj o całym nagraniu wydarzenia oraz wizytówkach filmowych (ostateczne nagrania zamknięte oraz pliki otwarte), oprawie multimedialnej ( pliki otwarte oraz pliki do podglądu). Wykonawca przekaże, zgodnie z treścią umowy prawa autorskie do wszystkich wyprodukowanych materiałów na dystrybucję materiałów na potrzeby działań promujących Kongres, jak również wykorzystywane w dalszej pracy Fundacji. Materiały wyprodukowane przez Wykonawcę zostaną przekazane Zamawiającemu na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, a poszczególne nazwy plików zgodne ze scenariuszem wydarzenia będą odpowiadały nazwom na nośniku elektronicznym. Protokół zdawczo – odbiorczy będzie załącznikiem nr 2 do OPZ. Wykonawca po realizacji Kongresu będzie zobowiązany do przesłania plików zgodnie z zawartymi informacjami 
w protokole zdawczo – odbiorczym oraz ewentualnej modyfikacji po rozbudowaniu przez Wykonawcę scenariusza wydarzeniowego.

Załączniki do zapytania ofertowego:

- Lista projektów nagrodzonych w konkursach ELL i EDUisnpiracje,

- Wzór protokołu zdawczo – odbiorczego,

- Umowa najmu studia telewizyjnego.